## Gantt
Content Calendar
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24
1 | Strategy & ideation |  | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 4
1.1 | Plan topics & keywords | Editor | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 4
2 | Blog post |  | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 10
2.1 | Draft | Writer | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 4
2.2 | Edit & design | Editor | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3
2.3 | ◆ Publish blog |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  | ◆
3 | Email newsletter |  | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 8
3.1 | Write & schedule | Writer | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 6
4 | Social promotion |  | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 6
4.1 | Schedule posts | Social | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 4