## Gantt
Employee Onboarding Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19 | Oct 26 | Nov 2
1 | Pre-boarding |  | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5
1.1 | Offer, contract & IT setup | HR | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5
2 | Day 1 |  | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
2.1 | Orientation & workspace | HR | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1
3 | Week 1 |  | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5
3.1 | Training & intro meetings | Manager | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5
4 | First 90 days |  | 2026-08-13 | 2026-10-30 | 79
4.1 | Role ramp & check-ins | Manager | 2026-08-13 | 2026-10-11 | 60
5 | ◆ 90-day review |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | [13 empty] | ◆