## Gantt
Home Renovation Schedule
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19
1 | Planning |  | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 21
1.1 | Design & budget | Owner | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 14
1.2 | Permits & approvals | Contractor | 2026-08-12 | 2026-08-25 | 14
2 | Demolition |  | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5
2.1 | Demo & prep | Crew | 2026-08-26 | 2026-08-30 | 5
3 | Structural & rough-in |  | 2026-08-31 | 2026-09-19 | 20
3.1 | Framing & structure | Crew | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 8
3.2 | Electrical, plumbing & HVAC | Trades | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 12
4 | Finishes |  | 2026-09-20 | 2026-10-09 | 20
4.1 | Drywall, paint & flooring | Crew | 2026-09-20 | 2026-10-04 | 15
4.2 | Final inspection & walkthrough | Owner | 2026-10-10 | 2026-10-12 | 3
5 | ◆ Project complete |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [11 empty] | ◆