## Gantt
Product Launch Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14
1 | Strategy |  | 2026-08-02 | 2026-08-11 | 10
1.1 | Market & competitor research | PMM | 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5
1.2 | Positioning & messaging | PMM | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 5
2 | Product readiness |  | 2026-08-12 | 2026-08-27 | 16
2.1 | Finalize product & beta | Product | 2026-08-12 | 2026-08-23 | 12
2.2 | Pricing & packaging | PMM | 2026-08-16 | 2026-08-21 | 6
3 | Go-to-market |  | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 14
3.1 | Marketing assets & content | Marketing | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 10
3.2 | PR & email campaign | Comms | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 8
3.3 | Sales enablement | Sales | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 6
4 | Launch |  | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 6
4.1 | Pre-launch checklist | PMM | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3
4.2 | ◆ Launch day |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [5 empty] | ◆
4.3 | Post-launch review | Team | 2026-09-05 | 2026-09-09 | 5