## Gantt
Project Management Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14
1 | Initiation |  | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 6
1.1 | Define scope & goals | PM | 2026-08-02 | 2026-08-04 | 3
1.2 | Stakeholder sign-off | Sponsor | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3
1.3 | ◆ Kickoff |  | 2026-08-08 | 2026-08-08 |  | ◆
2 | Planning |  | 2026-08-08 | 2026-08-17 | 10
2.1 | Work breakdown & schedule | PM | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 5
2.2 | Resource & budget plan | PM | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 5
3 | Execution |  | 2026-08-18 | 2026-09-06 | 20
3.1 | Deliver workstream A | Lead A | 2026-08-18 | 2026-08-29 | 12
3.2 | Deliver workstream B | Lead B | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 14
4 | Monitoring & Control |  | 2026-08-18 | 2026-09-06 | 20
4.1 | Status reporting | PM | 2026-08-18 | 2026-09-06 | 20
5 | Closure |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5
5.1 | Handover & retrospective | Team | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 4
5.2 | ◆ Project close |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | [6 empty] | ◆