## Gantt
Research / Thesis Plan
Made free at gantts.app — edit online and export to Excel, PDF, PNG or PowerPoint
# | Task | Owner | Start | End | Days | Aug 3 | Aug 10 | Aug 17 | Aug 24 | Aug 31 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 19 | Oct 26 | Nov 2 | Nov 9 | Nov 16 | Nov 23 | Nov 30
1 | Proposal |  | 2026-08-02 | 2026-08-22 | 21
1.1 | Literature review | You | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 14
1.2 | Research question & proposal | You | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 7
1.3 | ◆ Proposal approved |  | 2026-08-23 | 2026-08-23 |  |  |  |  | ◆
2 | Data collection |  | 2026-08-23 | 2026-10-01 | 40
2.1 | Design methodology | You | 2026-08-23 | 2026-09-01 | 10
2.2 | Fieldwork / experiments | You | 2026-09-02 | 2026-10-01 | 30
3 | Analysis & Writing |  | 2026-10-02 | 2026-11-15 | 45
3.1 | Data analysis | You | 2026-10-02 | 2026-10-21 | 20
3.2 | Write chapters | You | 2026-10-16 | 2026-11-14 | 30
4 | Submission |  | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 10
4.1 | Revisions & proofread | You | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 8
4.2 | ◆ Submit thesis |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | [17 empty] | ◆